- Созданы условия для внедрения ФГОС в  ДО

- Нормативно –правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДО

- Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

- Приведена в соответствие с требованиями ФГОС материально- техническая база ДО

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая ре6ализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Изучение приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» | Январь-февраль 2014 г | Изучение нормативно-правовой базы внедрения ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель. |
| 1.2. | Проведение инструктивно- методических совещаний с нормативно- правовыми документами, реализующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативных документов | Протоколы педсоветов | Заведующий МДОБУ Старший воспитатель |
| 1.3. | Разработать план действий по обеспечению введения ФГОС ДО, реализующих основную общеобразовательную программу ДОУ | Январь- февраль 2014 | Разработан и утвержден план реализации ФГОС ДО | Заведующий МДОБУ, Старший воспитатель |
| 1.4. | Изменение устава ДОУ с требованиями ФГОС | В течении 2014-2015 | Устав изменен в соответствии ФГОС | Заведующий МДОБУ |
| 1.5. | Включить в годовой план постоянно действующий семигнар « ФГОС ДО» | В течении года | План- график | Старший воспитатель |
| 2 | Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО | сентябрь | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО» | Заведующий |
| 2.2. | Утверждение положения о рабочей группе | сентябрь | Разработано положение о рабочей группе | Старший воспитатель |
| 2.3. | Анализ учебно- методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | Сентябрь | Аналитическая справка | Старший воспитатель |
| 2.4. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | постоянно | Выставка методической литературы в методическом кабинете | Старший воспитатель |
| 2.5 | Организация совместных мероприятий с Полянской ООШ, Великосельской СОШ | В течении года | План совместных мероприятий | Старший воспитатель |
| 2.6. | Анкетирование и круглый стол с участием администрации и педагогов ДОО (выявление мнений родителей о введении в РФ ФГОС ДО) | Сентябрь-октябрь | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей( законных представителей) ФГОС ДО и возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного учреждения | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | В течении года по плану взаимодействия с социум | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного учреждения | Старший воспитатель, Воспитатели ДОУ |
| 2.8. | Разработка и утверждение с учетом примерных общеобразовательных программ ДО основной общеобразовательной программы ДОУ | август- сентябрь | выполняется | Заведующий МОБУ, старший воспитатель, рабочая группа |
| 2.9. | Олределение учебных методических изданий для реализации ООП | При появлении программы и разработки ООП |  | Заведующая , старший воспитатель, рабочая группа |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для подготовки и переподготовки педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО на педсоветах, методических объединениях, ЯО ИРО на КПП | в течении года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Заведующий , старший воспитатель |
| 3.2. 3.3. | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введения ФГОС ДО» Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ДОО (семинары, педсоветы) | в течении года В течении года | Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников» Протоколы семинаров, педсоветов (педагогический коллектив ДОО) | Заведующий Старший воспитатель, руководитель рабочей группы |
| 4 | Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ДОУ, в том числе стимулирующих выплат и доплат, порядка и размеров премирования, заключение дополнительных соглащшений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2014 | проведена кадровая политика, позволяющая эффективно реализовать внедрение ФГОС в ДОУ | Заведующий |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | В течении года | Информирование общественности о введении ФГОС | Старший воспитатель |
| 5.2. | работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС ДО | постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 5.3. | День открытых дверей для родителей (законных представителей) | В течении года | Наглядный образовательный процесс внедрения ФГОС в работу ДОУ | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 6 | Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 6.1. | Анализ условий, созданных в соответствии с требованиями ФГОС | Август- сентябрь 2014 | Оценка степени готовности ДОО к внедрению ФГОС | Заведующий , Рабочая группа |
| 6.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | август-сентябрь 2014 г | план ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса ДОО | Заведующий |
| 6.3. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | сентябрь-октябрь 2014 | Определены необходимые изменения материально- технической базы в соответствие с требованиями ФГОС | Заведующий , старший воспитатель, медицинская сестра |
| 6.4. | Оснащение и обновление предметно- развивающей среды ДОО с учетом требований ФГОС ДО | В течении года | Приведение материально- технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | заведующий, старший воспитатель.. педагоги |